## Project WBS
PROJECT WBS
TaskID | Task | Assign | From | To | Total Time (hour) | Previous Tasks | % completed | Note
|  |  |  | Total Time Estimated | 0

## Risk Mgmt Plan
RISK MANAGEMENT PLAN
No | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Effects | Probability | Strategy | Strategy Description
1 | Giáo viên thay đổi yêu cầu | People | C1 - Customers & Users | Project | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Contingency plan | Liên tục cập nhập thông tin từ giáo viên để ứng phó kịp thời
2 | Giáo viên thay đổi deadline | People | C1 - Customers & Users | Business | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Minimization strategy | Hoàn thành dự án càng sớm càng tốt,ko lơ là
3 | Người dùng trình độ thấp | People | C1 - Customers & Users | Business | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Minimization strategy | Phổ cập rõ ràng về hướng dẫn sử dụng
4 | Thông tin không rõ ràng | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Xác thực thông tin trước khi thực hiện
5 | THông tin ko đầy đủ | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Project | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Minimization strategy | Tìm hiểu thông tin đầu đủ trước khi thực hiện
6 | Thông tin thường xuyên thay đổi | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Cập nhập thông tin liên tục để kịp thời ứng biến
7 | Cấu hình máy thấp lạc hậu | Technology | C4 - Environment | Product | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Avoidance strategy | Nâng cấp hệ thống máy
8 | Hệ thống phần mềm lạc hậu | Technology | C4 - Environment | Project | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Minimization strategy | Nâng cấp phần mềm
9 | Đòi hỏi tương tác nhiều vs hệ thống ngoài | Technology | C4 - Environment | Product | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Hạn chế phụ thuộc hệ thống ngoài
10 | Thành viên lười | People | C3 - Execution | Project | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Minimization strategy | Liên tục vận động và kiểm tra tiến độ làm việc các thành viên
11 | Thành viên ko đủ trình độ | People | C3 - Execution | Project | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Minimization strategy | Cho thành viên thời gian tự học
12 | Thành viên gập tai nạn | People | C3 - Execution | Project | 4 (catastroph) | < 10% (Very low) | Minimization strategy | Thuê thành viên từ bên ngoài
13

## Ref
Risk Group | Risk Type | Effects | Probability | Affects | Strategy | Member
C1 - Customers & Users | Technology | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Product | Avoidance strategy | 1
C2 - Scope & requirement | People | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Project | Minimization strategy | 2
C3 - Execution | Organization | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Business | Contingency plan | 3
C4 - Environment | Tools | 4 (catastroph) | 50 - 75% (High)
| Scope & Requirement |  | > 75% (Very high)
Estimation